## Sheet1
件名 | 場所 | 開始日時 | 終了日時 | 分類項目 | 主催者 | 必須出席者 | 任意出席者
CUP 8.6.5 QA Test (2-3 days) |  | 2013-02-26 | 2013-03-07 | Nakajima-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
J4W 9.2.0 (5 day) |  | 2013-02-28 | 2013-03-07 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
△VXC 6215 (3 days) |  | 2013-02-28 | 2013-03-09 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
PM: PTO |  | 2013-03-06 | 2013-03-07 | Bojo-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
FW 933 (1-2 days) |  | 2013-03-07 | 2013-03-12 | Nakajima-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
WLC Doc Validation |  | 2013-03-07 | 2013-03-13 01:00 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
TC6.1 Validation |  | 2013-03-12 | 2013-03-23 | Bojo-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
CUCI-IBM 9.5 LQA1 (3 days) |  | 2013-03-13 | 2013-03-23 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
CUP 865 Final Fix Verif. |  | 2013-03-18 | 2013-03-19 | Nakajima-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
J4 iPad 9.3 Regression (3h) |  | 2013-03-18 | 2013-03-19 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
Zydeco 10.0.1 Keyboard check |  | 2013-03-18 | 2013-03-19 | Nakajima-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
J4W Regression (1 day) |  | 2013-03-19 | 2013-03-20 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
△FW 9.3.3 (Waiting a new LI) |  | 2013-03-19 | 2013-03-23 | Nakajima-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
△J4W 9.2 On-Premise |  | 2013-03-21 | 2013-03-22 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
CUC 911 - verification (Incl. CSCud81294) |  | 2013-03-21 | 2013-03-26 | Nakajima-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
△PCCE 9.0.3 |  | 2013-03-21 | 2013-04-06 | Bojo-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
Tominaga-san PTO |  | 2013-03-25 | 2013-03-26 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
△CCMP 9.1.1/CCDM 9.2.1 |  | 2013-03-25 | 2013-04-03 | Bojo-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
△J4W Regression (1 day) |  | 2013-03-26 | 2013-03-27 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
VMO 9.0.2 - Quick Check?? |  | 2013-03-26 | 2013-03-27 | Nakajima-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
△FW 9.3.3 (Waiting a new LI) |  | 2013-03-27 | 2013-03-30 | Nakajima-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
J4iPad 9.3 Final Report (1 day) |  | 2013-03-27 | 2013-03-28 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
△J4W 9.2 On-Premise |  | 2013-03-28 | 2013-03-29 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
J4W Final Report (1 day) |  | 2013-03-28 | 2013-03-29 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
PCCE 9.0.3 |  | 2013-03-26 | 2013-04-06 | Bojo-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
Tominga-san PTO |  | 2013-04-01 | 2013-04-06 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
PTO |  | 2013-04-01 | 2013-04-02 | Bojo-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
△ISE 1.2 *Final Regression |  | 2013-04-02 08:00 | 2013-04-03 08:30 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
J4iPhone Admin Guide (1 day) |  | 2013-04-03 | 2013-04-06 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
PCCE 9.0.3 |  | 2013-03-26 | 2013-04-06 | Bojo-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
J4iPhone Admin Guide (1 day) |  | 2013-04-01 | 2013-04-04 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
Tominga-san PTO |  | 2013-04-01 | 2013-04-06 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
PTO |  | 2013-04-01 | 2013-04-02 | Bojo-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
CUCI-Lync 9.5 R1 (2 days) |  | 2013-04-03 | 2013-04-06 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
△TC6.1 QA Testing |  | 2013-04-03 | 2013-04-06 | Bojo-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
CUCI-Lync 9.2 R1 (3 days) |  | 2013-04-01 | 2013-04-13 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
J4iPhone Admin Guide (1 day) |  | 2013-04-08 | 2013-04-09 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
J4iPad 9.3 Final Report (1 day) |  | 2013-04-08 | 2013-04-09 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
△TC6.1 QA Testing |  | 2013-04-09 | 2013-04-12 | Bojo-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
△MediaSense 9.1 |  | 2013-04-09 | 2013-04-20 | Bojo-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
△ISE 1.2 *Final Regression |  | 2013-04-09 08:00 | 2013-04-11 08:30 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)
△J4W Regression (1 day) |  | 2013-04-11 | 2013-04-12 | Tominaga-san | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco) | Junko Kobayashi -X (jkobayas - SDL at Cisco)